PROPUESTA COMERCIAL

Gestión de cuenta en Mercado Libre — Cocina Norte

Preparada por: [Nombre / agencia]   ·   Fecha: [dd/mm/aaaa]   ·   Validez: 15 días

1. Contexto y objetivo

Cocina Norte ya tiene una cuenta activa en Mercado Libre con un catálogo de artículos de cocina. En una categoría tan competida, pequeñas mejoras en títulos, fotos, fichas técnicas y publicidad hacen una diferencia concreta en visibilidad y conversión.

Te proponemos hacernos cargo de la gestión de la cuenta durante 3 meses, con un objetivo claro: ordenar la cuenta, mejorar la calidad de las publicaciones que más importan y poner en marcha Product Ads con seguimiento mensual, para que tomes decisiones con datos.

2. Alcance del servicio

Auditoría inicial: revisamos reputación, métricas de ventas y visitas, calidad de publicaciones, precios frente a la competencia, envíos, preguntas y reclamos. Entregamos un diagnóstico con prioridades y el listado de las 40 publicaciones a optimizar, acordado con vos.

Optimización de 40 publicaciones: títulos con las palabras que usan los compradores, fichas técnicas completas, descripciones claras, orden y calidad de fotos, variantes (colores, medidas) y revisión de categoría. Todos los cambios se revisan con vos antes de publicarse.

Product Ads: configuración y administración de campañas, selección de productos a promocionar, ajuste de presupuesto y ACOS objetivo, y pausa de lo que no rinde. La inversión publicitaria se paga directamente a Mercado Libre y no está incluida en los honorarios.

Informe mensual: ventas, visitas, conversión, rendimiento de Product Ads (inversión, ventas atribuidas, ACOS), estado de las publicaciones optimizadas y próximos pasos. Incluye una reunión de 30 minutos para repasarlo.

3. Plan de trabajo

| Etapa | Qué hacemos | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Mes 1 | Auditoría inicial (semanas 1–2). Optimización de las primeras 15 publicaciones. Armado y lanzamiento de campañas de Product Ads. | Diagnóstico + informe mensual 1 |
| Mes 2 | Optimización de 15 publicaciones más. Ajuste de campañas según resultados. | Informe mensual 2 |
| Mes 3 | Optimización de las últimas 10 publicaciones. Ajuste fino de Product Ads. Recomendaciones para continuar. | Informe final con balance del trimestre |

4. Qué necesitamos de Cocina Norte

Acceso a la cuenta de Mercado Libre como colaborador, con los permisos necesarios.

Información de producto: medidas, materiales, fotos disponibles y stock.

Definición del presupuesto mensual para Product Ads.

Una persona de contacto que apruebe cambios en un plazo de 48 horas hábiles.

5. Inversión

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| Auditoría inicial (pago único) | $ [COMPLETAR] |
| Honorario mensual de gestión (optimización, Product Ads e informe) | $ [COMPLETAR] / mes |
| Total por los 3 meses | $ [COMPLETAR] |
| Presupuesto de Product Ads (se paga directo a Mercado Libre) | $ [COMPLETAR] / mes |

Los importes son en pesos argentinos y [incluyen / no incluyen] IVA. Forma de pago: [COMPLETAR, por ej. 50 % al inicio y saldo mensual].

6. Condiciones

Duración: 3 meses desde la fecha de inicio. Al cierre, evaluamos juntos si conviene continuar.

Las publicaciones optimizadas y todo el material generado quedan en la cuenta de Cocina Norte.

Los resultados de ventas dependen también de factores externos (precio, stock, competencia, estacionalidad y cambios de Mercado Libre); nos comprometemos con el trabajo y la transparencia en los datos.

7. Próximos pasos

Si la propuesta te cierra, confirmanos por escrito, coordinamos el acceso a la cuenta y arrancamos con la auditoría la semana siguiente. Cualquier duda, escribinos a [email] o al [teléfono].

| Por Cocina Norte | Por [Nombre / agencia] |
| --- | --- |
| Firma: ____________________ | Firma: ____________________ |
| Aclaración: ________________ | Aclaración: ________________ |
| Fecha: ____ / ____ / ______ | Fecha: ____ / ____ / ______ |